|  |
| --- |
|  |
| **Заведующий «Туринский детский сад № 5 «Лесной»**  **ЭМР Красноярского края»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Каненя** |
| **Пр. № 1\4 от «12» января 2015 г.** |
| **План-график введения федерального государственного образовательного стандарта**  **дошкольного образования в**  **МКДОУ «Туринский детский сад № 5 «Лесной» Эвенкийского муниципального района Красноярского края»**  **на 2015-2016 год**  **Цель**: управление процессом введения ФГОС в ДОУ  **Задачи**:           Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ           Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;           Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;           Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ  **Целевая группа участников**: заведующий, зам. заведующей по воспитательной работе, педагогические работники ДОУ, родители.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные | | 1. | **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | 1.1. | Проведение педагогического совета педагогов МКДОУ по введению ФГОС ДО. | Январь 2015 | Обсуждение материалов ФГОС ДО  Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2015-2016г. | Заведующий МКДОУ  зам. заведующей | | 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО | Заведующий МКДОУ | | 1.3. | Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическими коллективами ДОУ. | январь – ноябрь 2015 | Изучение ФГОС ДО | Заведующий МКДОУ, зам. заведующей | | 1.4. | Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ | Январь 2015 | Приказ о создании рабочей группы | Заведующий МКДОУ | | 1.5. | Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2015-2016 год | Январь 2015 | План-график | Рабочая группа | | 1.6. | Разработка плана мероприятий дорожной карты МКДОУ | Январь 2015 | План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ | Рабочая группа |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. | **Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | 2.1. | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Февраль 2015 | Положение и план мероприятий | Рабочая группа | | 2.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  дошкольного образования  в МКДОУ № 5 | Постоянно | Система методической работы | зам. заведующей | | 2.3. | Разработка проекта ООП ДО МКДОУ № 5 | Февраль 2016г. | Программа МКДОУ | Рабочая группа | | 2.4. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах  по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования | Постоянно | Накопление опыта работы | зам. заведующей , педагоги ДОУ | | 2.5. | Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в МКДОУ № 5 | Согласно годовому плану | Распространение педагогического опыта | зам. заведующей, педагоги ДОУ | | 2.6. | Проведение анкетирования  для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования | Апрель 2016г. | Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС | зам. заведующей | | 2.7. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | Октябрь 2016 | Изучение образовательных потребностей родителей | зам. заведующей воспитатели | | 2.8. | Организация развивающей предметно - пространственной среды | 2015 – 2016г. | Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий МКДОУ зам. заведующей  Воспитатели групп | | 2.9. | Мониторинг введения ФГОС | Март, июнь, сентябрь, декабрь | Мониторинг | зам. заведующей | | 3. | **Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | 3.1. | Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Выполнение рекомендаций | Заведующий МКДОУ  зам. заведующей | | 3.2. | Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт | постоянно | совещание | Заведующий МКДОУ  зам. заведующей | | 4 | **Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | 4.1. | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования | 2015 – 2016 г. | Социальный заказ на повышение квалификации | Заведующий МКДОУ,  зам. заведующей | | 4.2. | Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2015-2016 г. | Пакет документов | МО | | 4.3. | Участие в  теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования | 2015 – 2016 г. | Оптимизация деятельности | Заведующий МКДОУ, зам. заведующей, педагоги | | 5. | **Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | 5.1. | Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования | Апрель 2016 г. | Информирование  обществен- ности  о введении ФГОС | зам. заведующей | | 5.2. | Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования | Постоянно | Привлечение родителей к совместной деятельности | зам. заведующей Рабочая группа | | 5.3. | Организация публичной отчетности МКДОУ о работе по введению ФГОС  дошкольного образования | Ежегодно | Публичный отчёт | Заведующий МКДОУ | | 6.**Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ** | | | | | | 6.1. | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Октябрь 2016 | Внутренний мониторинг | зам. заведующей | | 6.2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Август 2016 | Внутренний мониторинг | Заведующий МКДОУ | | 6.3. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Март 2016  Май 2016  Август 2016 | Приведение в соответствие с законодательством РФ | Заведующий МКДОУ | | 6.4 | Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО | Июль-август 2016 | мониторинг | УО. АМР | | 6.5. | Мониторинг образовательного процесса | Декабрь 2016 | мониторинг | УО. АМР | |